## Лист1
| Наименование Работ | Ед.изм | Объем | Профиль работ | Исполнитель | Непосредствен | Стоимость в |  |  | Предпол |  | 2022 |  |  |  |  | Расход | 0 | Предпол | 0 | 2022
| 2022-08-30 |  | по проекту |  |  | Исполнитель | задан. периоде |  | по проекту | Исполнитель | -емкость | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 |  | задан. периоде | по проекту | Исполнитель | -емкость | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Заголовки
|  |  |  | Заголовки | [11 empty] | АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМУЛ В СТОЛБЦАХ ПОДСВЕЧЕННЫХ КРАСНЫМ НЕ ПРОТЯГИВАЕТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ СТРОК
ВЫКСУНСКИЙ МЗ | ПЛАН РАБОТ 1 (ТАБЛИЦА 1) |  |  | Заголовки | [11 empty] | ПЛАН РАСХОДОВ (ТАБЛИЦА 3)
|  |  |  | Заголовки | [11 empty] | 0
Заголовки
| Наименование Работ | Ед.изм | Объем | Профиль работ | Исполнитель | Непосредствен | Стоимость в | процент расхода |  |  |  | 2022 |  |  |  | Наименование Работ | Расход |  | Доход | Доход | 2022
|  |  | по проекту |  |  | Исполнитель | задан. периоде |  | по проекту | Исполнитель | -емкость | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 |  | задан. периоде |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
| Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 |  |  |  |  | Столбец0 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец9 | Столбец10 | Столбец11 | Столбец12
1
| Столбец1: Монтаж оборудования кольцевой печи для нагрева заготовок; Столбец4: Заголовки; Столбец5: Заголовки; Столбец6: Заголовки; Столбец7: Заголовки |  |  | 0 |  |  |  | Монтаж оборудования кольцевой печи для нагрева заготовок | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Столбец1: Монтаж кольцевой печи; Столбец4: Оборудование; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 1500; Столбец8: 1% |  |  | 500 | 500 | 500 |  | Монтаж кольцевой печи | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0
| Столбец1: Футеровка; Столбец4: Теплоизоляция; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 1800; Столбец8: 2% |  |  | 600 | 600 | 600 |  | Футеровка | 36 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0
| Столбец1: Огнеупорная кладка; Столбец4: Теплоизоляция; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 1400; Столбец8: 3% |  |  | 700 |  | 700 |  | Огнеупорная кладка | 42 |  |  |  | 21 | 0 | 21 | 0
| Столбец1: Установка минераловатных покрытий; Столбец4: Теплоизоляция; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 3200; Столбец8: 4% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | Установка минераловатных покрытий | 128 |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32
| Столбец1: Изоляция трубопроводов; Столбец4: Теплоизоляция; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 900; Столбец8: 5% |  |  |  | 900 |  |  | Изоляция трубопроводов | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0
| НОВАЯ СТРОКА 1 |  |  |  | РОМАШКА |  | 0
| НОВАЯ СТРОКА 2 |  |  |  | РОМАШКА |  | 0
| НОВАЯ СТРОКА 3 |  |  |  | РОМАШКА |  | 0
| НОВАЯ СТРОКА 4 |  |  |  | РОМАШКА |  | 0
| Столбец1: Монтаж трубопроводов; Столбец4: Трубопроводы; Столбец5: РОМАШКА; Столбец7: 3000; Столбец8: 6% |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | Монтаж трубопроводов | 180 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 0
| Столбец1: Изготовление опор; Столбец4: МК; Столбец5: РОГА; Столбец7: 1100; Столбец8: 7% |  |  |  | 1100 |  |  | Изготовление опор | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 0 | 0
| Столбец1: Изготовдение изоляции трубопроводов; Столбец4: Теплоизоляция; Столбец5: КОПЫТА; Столбец7: 0; Столбец8: 8% | [6 empty] | Изготовдение изоляции трубопроводов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Столбец1: Обратный монтаж дымовой трубы; Столбец4: Трубопроводы; Столбец5: РОГА; Столбец7: 0; Столбец8: 9% | [6 empty] | Обратный монтаж дымовой трубы | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Столбец1: Выполнение пусконаладочных работ по печам; Столбец4: АКЗ; Столбец5: КОПЫТА; Столбец7: 2400; Столбец8: 10% |  |  |  | 1200 | 1200 |  | Выполнение пусконаладочных работ по печам | 240 |  |  |  | 0 | 120 | 120 | 0
| Столбец4: Заголовки; Столбец5: РОГА; Столбец6: Заголовки; Столбец7: Заголовки | #REF! | [6 empty] | 0
|  |  |  | Заголовки | Заголовки | Заголовки | Заголовки
| ВСЕГО ОСВОЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ | 0 |  | Заголовки | Заголовки | Заголовки | 0 | #REF! | 0 |  |  | 3600 | 6100 | 4800 | 800 | ВСЕГО ДОХОДА ПО ОБЪЕКТУ | 763 |  |  |  | 130 | 351 | 250 | 32