## Budget Schedule
Задачи
Начало | Конец | Длительность | Метка | Верт. координата | Верт. Линия | Ответственный
2022-09-01 | 2022-09-02 | 1 | Рассылка годового расписания | 20 | 20 | Finance
2022-09-01 | 2022-09-02 | 1 | Рассылка форм CAPEX и OPEX | -25 | -45 | Finance
2022-09-02 | 2022-09-19 | 11 | Подготовка и отправка форм CAPEX | -40 | -15 | Budget owners
2022-09-02 | 2022-09-20 | 12 | Подготовка и отправка форм OPEX | -80 | -80 | Budget owners
2022-10-13 | 2023-01-01 | 80 | Утверждение консолидированного бюджета | -30 | -30 | Corporate Finance
2023-01-10 | 2023-01-30 | 14 | Рассылка утвержденного бюджета | -45 | -15 | Finance
2023-01-31 | 2023-02-20 | 14 | Budget reviews | -20 | -20 | Finance
Вставьте новые строки над этой
Вехи
Дата |  |  | Метка | Координата
2022-08-15 |  |  | Corporate Budget Schedule | 30
2022-09-19 |  |  | CAPEX input | 20
2022-09-30 |  |  | OPEX input | 30
2023-01-01 |  |  | Approvals | 20
2023-02-20 |  |  | Budget submission | 30
Вставьте новые строки над этой
Formulas:
Начало = WORKDAY([Начало, row above],0)
Начало = WORKDAY([Конец, row above],0)
Конец = WORKDAY([Начало],[Длительность])