## Новый_клиент (hidden)
1 | Проведення візуального огляду об'єкту з виїздом на місце розташування | Експерт | 1996 | 0
|  | Головний спеціаліст | 1996 | 0
|  | Інженер | 1996 | 0
2 | Проведення обстеження інструментальним методом об'єкту з виїздом на місце розташування | Експерт | 2315 | 0
|  | Головний спеціаліст | 2315 | 0
3 | Проведення аналізу руйнувань, та камеральні роботи | Головний спеціаліст | 1996 | 0
|  | Інженер | 1996 | 0
4 | Оцінка стану об'єкту складання технічного звіту за результатами обстеження | Експерт | 1780 | 0
|  | Головний спеціаліст | 1780 | 0
|  | Інженер | 1780 | 0
0
0
. | впиши улицу |  |  | 0 | впиши заказчика

## Новый_клиент2 (hidden)
1 | Проведення візуального огляду об'єкту з виїздом на місце розташування | Експерт | 1996 | 0
|  | Головний спеціаліст | 1996 | 0
|  | Інженер | 1996 | 0
2 | Проведення аналізу руйнувань, та камеральні роботи | Головний спеціаліст | 1996 | 0
|  | Інженер | 1996 | 0
3 | Оцінка стану об'єкту складання технічного звіту за результатами обстеження | Експерт | 1780 | 0
|  | Головний спеціаліст | 1780 | 0
|  | Інженер | 1780 | 0
0
0
. | впиши улицу |  |  | 0 | впиши заказчика

## Список из 3-х п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Проведение визуального осмотра объекта с выездом на место расположения | Эксперт | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Гл. спецциалист | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Инженер | 1 | 1.5 | 1996 | 2994
2 | Проведение анализа повреждений и камеральные работы | Эксперт | 1 | 2 | 2315 | 4630
|  | Гл. спецциалист | 1 | 3 | 2315 | 6945
3 | Оценка состояния объекта составления технического отчета по результатам обследования | Эксперт | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Гл. спецциалист | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Инженер | 1 | 3.5 | 1780 | 6230
31911
0
31911

## Список из 4-х п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Проведение визуального осмотра объекта с выездом на место расположения | Эксперт | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Гл. спецциалист | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Инженер | 1 | 1.5 | 1996 | 2994
2 | Проведение обследования инструментальным методом объекта с выездом на месторасположение | Эксперт | 1 | 2 | 2315 | 4630
|  | Гл. спецциалист | 1 | 3 | 2315 | 6945
3 | Проведение анализа повреждений и камеральные работы | Гл. спецциалист | 1 | 2 | 1996 | 3992
|  | Инженер | 1 | 4 | 1996 | 7984
4 | Оценка состояния объекта составления технического отчета по результатам обследования | Эксперт | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Гл. спецциалист | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Инженер | 1 | 5.5 | 1780 | 9790
47447
0
47447

## календ 3-х
№ этапа | Этапы | Срок выполнения | Вспомогательные ячейки для 3-х пунктной
І | I этап: Проведение визуального осмотра объекта с выездом на место расположения | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 10.08.2022 – 11.08.2022 (мы берем из п. 1 таблицы с листа Список для дог, наибольшее кол-во дней. В нашем случае это 1,5 дня, округляем до двух; т.е. работаем 10.08;11.08; - два дня) | 2022-08-11
II | IІ этап: Проведение анализа повреждений; Оценка состояния объекта; Составление отчета про результаты технического обслеживания и акта тех. обследования. | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 12.08.2022 – 18.08.2022 (здесь берем наибольшее кол-во дней из п 2 + наибольшее кол-во дней из п.3. Итого получаем 3 дня +3,5 день =6,5 дня округляем до 7) | 2022-08-18

## календ 4-х
№ этапа | Этапы | Срок выполнения | Вспомогательные ячейки для 4-х пунктной
І | I этап: Проведение визуального осмотра объекта и обследования инструментальным методом с выездом на место расположения | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 10.08.2022 – 14.08.2022 (мы берем из п. 1 наибольшее кол-во дней + наибольшее кол-во дней из п 2. В нашем случае это 1,5+3 дня =4,5 и округляем до 5) | 2022-08-14
II | IІ этап: Проведение анализа повреждений; Оценка состояния объекта; Составление отчета про результаты технического обслеживания и акта тех. обследования. | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 14.08.2022 – 23.08.2022 (здесь берем наибольшее кол-во дней из п 3 + наибольшее кол-во дней из п.4. Итого получаем 4 дня +5,5 дней =9,5 дней и округляем до 10) | 2022-08-24

## Список для дог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Проведение визуального осмотра объекта с выездом на место расположения | Эксперт | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Гл. спецциалист | 1 | 1 | 1996 | 1996
|  | Инженер | 1 | 1.5 | 1996 | 2994
2 | Проведение обследования инструментальным методом объекта с выездом на месторасположение | Эксперт | 1 | 2 | 2315 | 4630
|  | Гл. спецциалист | 1 | 3 | 2315 | 6945
3 | Проведение анализа повреждений и камеральные работы | Гл. спецциалист | 1 | 2 | 1996 | 3992
|  | Инженер | 1 | 4 | 1996 | 7984
4 | Оценка состояния объекта составления технического отчета по результатам обследования | Эксперт | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Гл. спецциалист | 1 | 2 | 1780 | 3560
|  | Инженер | 1 | 5.5 | 1780 | 9790
47447
0
47447

## календарный основной
№ этапа | Этапы | Срок выполнения | Вспомогательные ячейки для 4-х пунктной
І | I этап: Проведение визуального осмотра объекта и обследования инструментальным методом с выездом на место расположения | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 10.08.2022 – 14.08.2022 (мы берем из п. 1 наибольшее кол-во дней + наибольшее кол-во дней из п 2. В нашем случае это 1,5+3 дня =4,5 и округляем до 5) | 2022-08-14
II | IІ этап: Проведение анализа повреждений; Оценка состояния объекта; Составление отчета про результаты технического обслеживания и акта тех. обследования. | дд.ММ.ГГГГ – дд.ММ.ГГГГ | 14.08.2022 – 23.08.2022 (здесь берем наибольшее кол-во дней из п 3 + наибольшее кол-во дней из п.4. Итого получаем 4 дня +5,5 дней =9,5 дней и округляем до 10) | 2022-08-24

## Договор
дата договора: | 2022-08-10