## Март
Производственный график на март 2023 г.
Наименование работ | Начало | Окончание | Март
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Устройство гидроизоляции Оп. 10Л | 2023-03-01 | 2023-03-06 18:51
Демонтаж СВСиУ (врем. Оп. 9Л,10Л) | 2023-03-01 | 2023-03-06 18:51
Демонтаж СВСиУ (врем. Оп. 7Л) | 2023-03-06 18:51 | 2023-03-07 05:30
Демонтаж обвязки Оп. 9Пр | 2023-03-31 13:22 | 2023-03-31 22:00
Демонтаж СВСиУ ВО-7Пр | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 16:07
Э1 Монтаж столиков С1, С2 барьерного ограждения (цоколь) | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-04 08:51
Монтаж деформационного шва Оп. 7Лев | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-08 04:00
Монтаж деформационного шва Оп. 7Пр | 2023-03-08 04:00 | 2023-03-14 22:00
Монтаж деформационного шва Оп. 12Лев | 2023-03-22 04:25 | 2023-03-31 05:44
Монтаж деформационного шва Оп. 11Пр | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-22 12:55
Сооружение пандуса, вьезда к опорам 10Л, 9П | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-31 22:00
Содержание строй городка (1кладовщик, 2 электрика, 3 слесаря) | 2023-03-01 | 2023-03-31 22:00
Содержание (уборка) площадки (1 уборщица, 2 подсобника) | 2023-03-01 | 2023-03-31 22:00
Содержание мойки колес (1 подсобник) | 2023-03-01 | 2023-03-31 22:00
Перебазировка машин и оборудования | 2023-03-01 | 2023-03-31 22:00
Востановление элементов м.к. (СВСиУ) после использования | 2023-03-01 | 2023-03-15 03:09