## Лист1
№ п/п | Вид работ | Объект проведения работ | Дата проведения работ | Дата окончания работ | Время проведения работ |  | Время простоя | Исполнитель | Режимные параметры |  |  | Потери ПЛАН
[5 empty] | Начало | Окончание |  |  | Жидкость, м3 | Нефть, тн | ПНГ м3 | Жидкость, м3 | Нефть, тн | ПНГ м3
Месторождение
1 | Опробование АВР-0,4 кВ РУНН-0,4 кВ Нет критики | УПН РП-109 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 10:00 | 12:00 | 2 | ЦЭС-1 Бр. 3, РЗиА
2 | Техническое обслуживание Подогреватель путевой П-501/1: ТО ЭД : П-501/1/1;П-501/1/2;Электрообогрев шкафа ГРПШ П-501/1 ВРлевый П501-1;ВРправый П501-1 | УПН | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 9:00 | 16:00 | 7 | ЦЭС-1 Бр. 3
3 | Техническое обслуживание Подогреватель путевой П-501/2: ТО ЭД : П-501/2/1;П-501/2/2;Электрообогрев шкафа ГРПШ П-501/2 ;ВРлевый П501-2;ВРправый П501-2 | УПН | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 9:00 | 16:00 |  | ЦЭС-1 Бр. 3
4 | Проведение ВВИ изоляции КЛ повышенным напряжением | УПН РП-109 яч.24 (В-6 ПЧ-2) | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 9:00 | 13:00 | 4 | ЦЭС-1 Бр. 3, ЭТЛ
5 | Пропуск ОУ на напорном трубопроводе | Напорный трубопровод | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:00 | 20-00 | 11 | ЦЭРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Текущий ремонт Т-1 | ПС 35 кВ КП-48 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:00 | 19:00 | 10 | Бригада №4 ЦЭС-1, ЭТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Текущий ремонт ТСН-1 | ПС 35 кВ КП-48 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:00 | 19:00 | 10 | Бригада №4 ЦЭС-1, ЭТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Демонтаж влагомеров для калибровки , монтаж заглушек | КП-20 Скважина №666 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:00 | 9:20 | 0.33 | ЦДНГ-1 | 617 | 33 | 4897 | 8.4838 | 0.45375 | 67.3337
9 | Демонтаж влагомеров для калибровки , монтаж заглушек | КП-20 Скважина №502 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:20 | 9:40 | 0.33 | ЦДНГ-1 | 368 | 58.57 | 5852 | 5.06 | 0.80534 | 80.465
10 | Замена неисправного щелевого пробоотборника | КП-19 Скважина №386 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 9:00 | 10:00 | 1 | ЦДНГ-1 | 191 | 33.25 | 1477 | 0 | 0 | 0
11 | Техническое обслуживание - 6 | Силовой щкаф БМА, КП-63 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 15:00 | 18:00 | 3 | Бригада №5 ЦЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Промывка АГЗУ СКО (в случае аварийного давления НСК), замена резьбового участка трубопровода на цельносварной НСК Скважины №240 (04.09.2025 ) | КП-10 АГЗУ - Скважина №240 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 9:00 | 20:00 | 48 | ЦДНГ-1, ОЗНХ | 1994 | 143 | 17381 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Сетевой график плановых отключений на | [48 empty] | 2025-04-01
Дата |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-10-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-11 |  |  | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-18 |  |  | 2025-10-19 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-25 |  |  | 2025-10-26 |  |  | 2025-10-27 |  |  | 2025-10-28 |  |  | 2025-10-29 |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-31 |  |  | Итого вода | Итого нефть
Мероприятия | Объект остановки | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН) | время ост.(Ч) | план (м3) | план (ТН)
Месторождение
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0
[95 empty] | 0 | 0