## Лист4
№ | Дата начала | Дата окончания | Наименование работ
1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | Демонтаж бетонной отмостки и входной площадки. Выемка грунта. Очистка поверхности фундамента (на высоту подстилающих слоев отмостки), цоколя | 1 | 2026-05-04 | Демонтаж бетонной отмостки и входной площадки. Выемка грунта. Очистка поверхности фундамента (на высоту подстилающих слоев отмостки), цоколя
2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Замена деревянного оконного блока МОП на блок ПВХ. Монтаж подоконных досок. Устройство внутренних откосов |  | 2026-05-05 | Демонтаж бетонной отмостки и входной площадки. Выемка грунта. Очистка поверхности фундамента (на высоту подстилающих слоев отмостки), цоколя
3 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Замена дверных блоков МОП на металлические |  | 2026-05-06 | Демонтаж бетонной отмостки и входной площадки. Выемка грунта. Очистка поверхности фундамента (на высоту подстилающих слоев отмостки), цоколя
4 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | Усиление кладки цоколя (в т. ч. на высоту отмостки), стен методом инъектирования |  | 2026-05-07 | Демонтаж бетонной отмостки и входной площадки. Выемка грунта. Очистка поверхности фундамента (на высоту подстилающих слоев отмостки), цоколя
5 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Огрунтовка поверхностей фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев) | 2 | 2026-05-08 | Замена деревянного оконного блока МОП на блок ПВХ. Монтаж подоконных досок. Устройство внутренних откосов
6 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Выравнивание поверхности фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев) | 4 | 2026-05-09 | Усиление кладки цоколя (в т. ч. на высоту отмостки), стен методом инъектирования
7 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев) | 5 | 2026-05-10 | Огрунтовка поверхностей фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев)
8 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Устройство подстилающего слоя из песка под отмостку, входную площадку | 6 | 2026-05-11 | Выравнивание поверхности фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев)
9 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Укладка геотекстиля под отмостку, входную площадку | 7 | 2026-05-12 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента (на высоту отмостки, подстилающих слоев)
10 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Устройство подстилающего слоя из щебня под отмостку, входную площадку | 8 | 2026-05-13 | Устройство подстилающего слоя из песка под отмостку, входную площадку
11 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Укладка пленки полиэтиленовой | 9 | 2026-05-14 | Укладка геотекстиля под отмостку, входную площадку
12 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | Армирование отмостки, входной площадки; установка металлического уголка на грани входной площадки. Устройство деформационных, температурно-усадочных швов | 10 | 2026-05-15 | Устройство подстилающего слоя из щебня под отмостку, входную площадку
13 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей | 11 | 2026-05-16 | Укладка пленки полиэтиленовой
14 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов | 12 | 2026-05-17 | Армирование отмостки, входной площадки; установка металлического уголка на грани входной площадки. Устройство деформационных, температурно-усадочных швов
15 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Окраска деревянных рам оконных блоков | 13 | 2026-05-18 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
16 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | Антисептическая обработка поверхностей. Антикоррозионная обработка металлических элементов |  | 2026-05-19 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
17 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | Огрунтовка нижней поверхности балконных плит |  | 2026-05-20 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
18 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Ремонт сколов и выбоин нижней поверхности балконных плит |  | 2026-05-21 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
19 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Окраска каркасов козырька; газовых труб; металлических поверхностей, ограждений балконов; уголков входных площадок |  | 2026-05-22 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
20 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Устройство обмазочной цементной гидроизоляции полов балконов |  | 2026-05-23 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
21 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Устройство выравнивающей стяжки полов балконов с железнением |  | 2026-05-24 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
22 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Монтаж балконных ограждений |  | 2026-05-25 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
23 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов |  | 2026-05-26 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
24 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | Восстановление штукатурного слоя поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов |  | 2026-05-27 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
25 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит |  | 2026-05-28 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
26 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит |  | 2026-05-29 | Устройство бетонной отмостки, входной площадки. Железнение поверхностей
27 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит | 14 | 2026-05-30 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
28 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | Нанесение декоративной штукатурки на поверхности стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит |  | 2026-05-31 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
29 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | Монтаж декоративных элементов фасада |  | 2026-06-01 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
30 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, декоративных элементов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов |  | 2026-06-02 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
31 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Окрашивание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, декоративных элементов, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов за 2 раза |  | 2026-06-03 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
32 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Монтаж отливов оконных, балконов, цоколя с герметизацией примыканий и швов |  | 2026-06-04 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
33 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Герметизация деформационных, температурно-усадочных швов |  | 2026-06-05 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
34 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Устройство покрытия спуска в техподполье |  | 2026-06-06 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
35 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Монтаж жалюзийных решеток |  | 2026-06-07 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
36 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Подшивка карнизных свесов |  | 2026-06-08 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
37 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | Устройство козырька |  | 2026-06-09 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
[5 empty] | 2026-06-10 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
[5 empty] | 2026-06-11 | Демонтаж металлических отливов; цементной стяжки, металлических ограждений балконов; декоративных элементов. Очистка поверхностей стен, откосов, цоколя, деревянных рам; металлических поверхностей балконов
|  |  |  | 15 | 2026-06-12 | Окраска деревянных рам оконных блоков
|  |  |  | 16 | 2026-06-13 | Антисептическая обработка поверхностей. Антикоррозионная обработка металлических элементов
|  |  |  | 17 | 2026-06-14 | Огрунтовка нижней поверхности балконных плит
|  |  |  | 18 | 2026-06-15 | Ремонт сколов и выбоин нижней поверхности балконных плит
|  |  |  | 19 | 2026-06-16 | Окраска каркасов козырька; газовых труб; металлических поверхностей, ограждений балконов; уголков входных площадок
|  |  |  | 21 | 2026-06-17 | Устройство выравнивающей стяжки полов балконов с железнением
|  |  |  | 22 | 2026-06-18 | Монтаж балконных ограждений
|  |  |  | 23 | 2026-06-19 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов
|  |  |  | 24 | 2026-06-20 | Восстановление штукатурного слоя поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов
[5 empty] | 2026-06-21 | Восстановление штукатурного слоя поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов
[5 empty] | 2026-06-22 | Восстановление штукатурного слоя поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов
[5 empty] | 2026-06-23 | Восстановление штукатурного слоя поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, внутренних дверных откосов
|  |  |  | 25 | 2026-06-24 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
|  |  |  | 26 | 2026-06-25 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-06-26 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-06-27 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-06-28 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-06-29 | Оштукатуривание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
|  |  |  | 27 | 2026-06-30 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
|  |  |  | 28 | 2026-07-01 | Нанесение декоративной штукатурки на поверхности стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-07-02 | Нанесение декоративной штукатурки на поверхности стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-07-03 | Нанесение декоративной штукатурки на поверхности стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
[5 empty] | 2026-07-04 | Нанесение декоративной штукатурки на поверхности стен, цоколя, откосов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит
|  |  |  | 29 | 2026-07-05 | Монтаж декоративных элементов фасада
[5 empty] | 2026-07-06 | Монтаж декоративных элементов фасада
|  |  |  | 30 | 2026-07-07 | Огрунтовка поверхностей стен, цоколя, откосов, декоративных элементов, пилястр, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов
|  |  |  | 31 | 2026-07-08 | Окрашивание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, декоративных элементов, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов за 2 раза
[5 empty] | 2026-07-09 | Окрашивание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, декоративных элементов, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов за 2 раза
[5 empty] | 2026-07-10 | Окрашивание поверхностей стен, цоколя, откосов, пилястр, декоративных элементов, нижних поверхностей балконных плит, внутренних дверных откосов за 2 раза
|  |  |  | 32 | 2026-07-11 | Монтаж отливов оконных, балконов, цоколя с герметизацией примыканий и швов
[5 empty] | 2026-07-12 | Монтаж отливов оконных, балконов, цоколя с герметизацией примыканий и швов
|  |  |  | 34 | 2026-07-13 | Устройство покрытия спуска в техподполье
[5 empty] | 2026-07-14 | Устройство покрытия спуска в техподполье
[5 empty] | 2026-07-15 | Устройство покрытия спуска в техподполье
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+3
Дата окончания = [Дата начала]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = [Дата начала, row above]