## Лист1
№ п/п | Дата начала | Дата окончания | вид работ | № п/п | Дата начала | вид работ
1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | демонтаж | 1 | 2026-05-04 | демонтаж
2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | вынос мусора |  | 2026-05-05 | демонтаж
3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | очистка стен |  | 2026-05-06 | демонтаж
4 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | очистка потолков |  | 2026-05-07 | демонтаж
5 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | завоз материалов | 2 | 2026-05-08 | вынос мусора
6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | выходной | 3 | 2026-05-09 | очистка стен
7 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | шпаклевание стен |  | 2026-05-10 | очистка стен
8 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | штукатурка стен |  | 2026-05-11 | очистка стен
9 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | выходной | 4 | 2026-05-12 | очистка потолков
10 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | выходной |  | 2026-05-13 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-14 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-15 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-16 | очистка потолков
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+3
Дата окончания = [Дата начала]
Дата начала = [Дата начала]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1