## Лист1
№ п/п | Дата начала | Дата окончания | вид работ | № п/п | Дата начала | вид работ
1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | демонтаж | 1 | 2026-05-04
2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | вынос мусора |  | 2026-05-05 | демонтаж
3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | очистка стен |  | 2026-05-06
4 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | очистка потолков |  | 2026-05-07
5 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | завоз материалов | 2 | 2026-05-08 | вынос мусора
6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | выходной | 3 | 2026-05-09
7 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | шпаклевание стен |  | 2026-05-10 | очистка стен
8 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | штукатурка стен |  | 2026-05-11
9 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | выходной | 4 | 2026-05-12
10 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | выходной |  | 2026-05-13
[5 empty] | 2026-05-14 | очистка потолков
2026-05-15
2026-05-16
|  |  |  | 5 | 2026-05-17 | завоз материалов
|  |  |  | 6 | 2026-05-18 | выходной
|  |  |  | 7 | 2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
[5 empty] | 2026-05-24 | шпаклевание стен
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
|  |  |  | 8 | 2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
[5 empty] | 2026-06-05 | штукатурка стен
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
|  |  |  | 9 | 2026-06-12 | выходной
|  |  |  | 10 | 2026-06-13 | выходной
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+3
Дата окончания = [Дата начала]
Дата начала = [Дата начала]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1