## Лист2
№ п/п | Дата начала | Дата окончания | вид работ | № п/п | Дата начала | вид работ | Дата начала одной формулой
1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | демонтаж | 1 | 2026-05-04 | демонтаж | 2026-05-04
2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | вынос мусора |  | 2026-05-05 | демонтаж | 2026-05-05
3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | очистка стен |  | 2026-05-06 | демонтаж | 2026-05-06
4 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | очистка потолков |  | 2026-05-07 | демонтаж | 2026-05-07
5 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | завоз материалов | 2 | 2026-05-08 | вынос мусора | 2026-05-08
6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | выходной | 3 | 2026-05-09 | очистка стен | 2026-05-09
7 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | шпаклевание стен |  | 2026-05-10 | очистка стен | 2026-05-10
8 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | штукатурка стен |  | 2026-05-11 | очистка стен | 2026-05-11
9 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | выходной | 4 | 2026-05-12 | очистка потолков | 2026-05-12
10 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | выходной |  | 2026-05-13 | очистка потолков | 2026-05-13
[5 empty] | 2026-05-14 | очистка потолков | 2026-05-14
[5 empty] | 2026-05-15 | очистка потолков | 2026-05-15
[5 empty] | 2026-05-16 | очистка потолков | 2026-05-16
|  |  |  | 5 | 2026-05-17 | завоз материалов | 2026-05-17
|  |  |  | 6 | 2026-05-18 | выходной | 2026-05-18
|  |  |  | 7 | 2026-05-19 | шпаклевание стен | 2026-05-19
[5 empty] | 2026-05-20 | шпаклевание стен | 2026-05-20
[5 empty] | 2026-05-21 | шпаклевание стен | 2026-05-21
[5 empty] | 2026-05-22 | шпаклевание стен | 2026-05-22
[5 empty] | 2026-05-23 | шпаклевание стен | 2026-05-23
[5 empty] | 2026-05-24 | шпаклевание стен | 2026-05-24
[5 empty] | 2026-05-25 | шпаклевание стен | 2026-05-25
[5 empty] | 2026-05-26 | шпаклевание стен | 2026-05-26
[5 empty] | 2026-05-27 | шпаклевание стен | 2026-05-27
[5 empty] | 2026-05-28 | шпаклевание стен | 2026-05-28
[5 empty] | 2026-05-29 | шпаклевание стен | 2026-05-29
|  |  |  | 8 | 2026-05-30 | штукатурка стен | 2026-05-30
[5 empty] | 2026-05-31 | штукатурка стен | 2026-05-31
[5 empty] | 2026-06-01 | штукатурка стен | 2026-06-01
[5 empty] | 2026-06-02 | штукатурка стен | 2026-06-02
[5 empty] | 2026-06-03 | штукатурка стен | 2026-06-03
[5 empty] | 2026-06-04 | штукатурка стен | 2026-06-04
[5 empty] | 2026-06-05 | штукатурка стен | 2026-06-05
[5 empty] | 2026-06-06 | штукатурка стен | 2026-06-06
[5 empty] | 2026-06-07 | штукатурка стен | 2026-06-07
[5 empty] | 2026-06-08 | штукатурка стен | 2026-06-08
[5 empty] | 2026-06-09 | штукатурка стен | 2026-06-09
[5 empty] | 2026-06-10 | штукатурка стен | 2026-06-10
[5 empty] | 2026-06-11 | штукатурка стен | 2026-06-11
|  |  |  | 9 | 2026-06-12 | выходной | 2026-06-12
|  |  |  | 10 | 2026-06-13 | выходной | 2026-06-13
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+3
Дата окончания = [Дата начала]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1
Дата начала = IF([Дата начала, row above]="", "", IF([Дата начала, row above]+1>MAX(B5:B14), "", [Дата начала, row above]+1))

## Лист1
№ п/п | Дата начала | Дата окончания | вид работ | № п/п | Дата начала | вид работ
1 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | демонтаж | 1 | 2026-05-04 | демонтаж
2 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | вынос мусора |  | 2026-05-05 | демонтаж
3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | очистка стен |  | 2026-05-06 | демонтаж
4 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | очистка потолков |  | 2026-05-07 | демонтаж
5 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | завоз материалов | 2 | 2026-05-08 | вынос мусора
6 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | выходной | 3 | 2026-05-09 | очистка стен
7 | 2026-05-19 | 2026-05-29 | шпаклевание стен |  | 2026-05-10 | очистка стен
8 | 2026-05-30 | 2026-06-11 | штукатурка стен |  | 2026-05-11 | очистка стен
9 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | выходной | 4 | 2026-05-12 | очистка потолков
10 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | выходной |  | 2026-05-13 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-14 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-15 | очистка потолков
[5 empty] | 2026-05-16 | очистка потолков
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+3
Дата окончания = [Дата начала]
Дата начала = [Дата начала]
Дата начала = [Дата окончания, row above]+1