## 1
Работа 14.08.13.
, | Вид работ | Место работ | Планируемое время | Техника | Руководители | Плановое время | Фактическое время | Объём выполненой работы
ЭЧК-79 | Замена м/р Н2 и шлейфов -1шт.Со снятием напряжения с к/с. | Чебеньки-Ч.Отрог чётный путь | 3-00 | АДМ | и.о.ЭЧКМ Молчанов | 12.50-14.50 | 12.50-14.50 | 1 разъединитель, 1 шлейф(18м), 8шт. Кс-064, 4шт. Кс-053.
ЭЧ | Объезд с осмотром | Оренбург-Саракташ |  |  | Толкачёв | 1 | 4.00-6.00 | Замечания в акте
ЭЧЗк | Обход с осмотром | оп202-Сакмарская |  |  | Данильченко | 1 | 9.22-13.05 | Замечания в акте
ЭЧК-77 | Обеспечение ПМС-16 | п.п. 171 км - Кувандык чет. | 1 х 12 час |  | Пудовкин | 6 | 12.35-17.30 | выполнено
ЭЧК-77 | Регулировка к/п после работ МТТ. Со снятием напряжения с к/с. | п.п. 171 км - Кувандык | 1 х 12 час | АДМ | Фролов | 6 | 9.00-17.30 | выполнено
ЭЧК-77 | Устранение замечания ВИКС. Регулировка зигзага оп.729 | Дубиновка - Кувандык нечет. |  | Лейтер | Гусев | 6 | 10.00-10.20 | выполнено
ЭЧК-78 | Очистка площадок опор к/сети | Саракташ |  |  | Панин | 2 | 11.04-14.33 | 134 опоры
ЭЧК-78 | Ремонт НО | Ч.Отрог |  |  | Тактаев | 3 | 12.48-14.50 | заменено 6 ламп
ЭЧК-79 | Противоаварийная тренировка. Установка опоры временного восстановления на ДПКС | Чебеньки |  |  | Яшников | 12 | 10.17-11.05 | выполнено
ЭЧК-79 | Обеспечение ПЧ по замене стр.перевода 509 в эл.депо | Сакмарская |  |  | Филатов В.П. | 1 | 7.51-13.32 | выполнено
ЭЧК-79 | Установка номеров опор к/сети | Сакмарская-оп202 |  |  | Баранов | 3 | 11.37-14.05 | 5 опор
ЭЧК-79 | Опашка опор ВЛ СЦБ | Чебеньки-Ч.Отрог |  | МТЗ-80 | Петренко | 1 | 12.20-15.15 | 700х6м
ЭЧК-80 | Противоаварийная тренировка. Установка опоры временного восстановления на ДПКС | Оренбург |  |  | Танатаров | 11 | 11.30-12.30 | выполнено
ЭЧЭ-124 | Противоаварийная тренировка. Отыскание неисправности привода ШР-27,5 ф.А | ОРУ-27,5 |  |  | Сопрунов | 3 | 12.25-14.27 | выполнено
ЭЧЭ-125 | Противоаварийная тренировка. Отыскание неисправности привода ОРФ-27,5 | ОРУ-27,5 |  |  | Акбаров | 6 | 10.21-11.04 | выполнено
ЭЧЭ-125 | Уборка мусора | ОРУ-110 подъездные пути |  |  | Нешин | 2 |  | выполнено
ЭЧЭ-125 | Скашивание травы | ОРУ-220 |  |  | Акбаров | 1 | 12.27-14.03 | выполнено
ЭЧЭ-126 | Противоаварийная тренировка. Отыскание неисправности привода ЗН-27,5 МОУ ф.А и его опробование | ОРУ-27,5 |  |  | Змитрак | 3 | 8.06-13.58 | выполнено
ЭЧЭ-127 | Противоаварийная тренировка. Отыскание неисправности привода ЛРФ-3-27 | ОРУ-27,5 |  |  | Уляшкин | 5 | 7.15-11.12 | выполнено