## Лист3
7
15
2026-07-30
Продолжительность ремонта шахтной печи 7 часов
[89 empty] | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Начало, час | Длит-сть, час | ко-во чел. | Приоритет использования кранового времени | [85 empty] | № тех. карты | Производитель, фирма | Ответственный, Ф.И.О.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 14
[5 empty] | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 60
1 | Технологи
1.1 | Очистка хомутов электродов. | 0 | 4 | 2 | с | [85 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.2 | Очистка песочницы кожуха | 4 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.3 | Очистка панели 2-го инжектора | 5 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.4 | Очистка рельсового пути шахтовоза, его площадок. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.5 | Очистка площадки перепускания электродов | 3 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.6 | Очистка свода район рамы шиберов. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.7 | Демонтаж-монтаж электродов | 0 | 0.25 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.8 | демонтаж старого блока СВО | 0.5 | 1,5 | 2 | [40 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.9 | Заправка печи с использованием заправочной машины | 5 | 0,25 | 2 | [40 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
|  | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | с
|  | 5 | 1 | 2
|  | 6 | 1 | 2
|  | 2 | 1 | 2
|  | 3 | 1 | 2
|  | 2 | 1 | 2
|  | 0 | 0.25 | 2
|  | 0.5 | 1,5 | 2
|  | 5 | 0,25 | 2
Утверждаю:
заместитель начальника СП по оперативной работе (электросталь)
__________________В.В. Матанцев