## Лист3
14
|  |  |  | 15 | [28 empty] | `
2013-10-09
Продолжительность ремонта шахтной печи 14 часов
[63 empty] | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Начало, час | Длит-сть, час | ко-во чел. | 1 час |  |  |  | 2 час |  |  |  | 3 час |  |  |  | 4 час |  |  |  | 5 час |  |  |  | 6 час |  |  |  | 7 час |  |  |  | 8 час |  |  |  | 9 час |  |  |  | 10 час |  |  |  | 11 час |  |  |  | 12 час |  |  |  | 13 час |  |  |  | 14 час |  |  |  | 14 час |  |  |  | № тех. карты | Производитель, фирма | Ответственный, Ф.И.О.
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30
1 | Технологи
1.1 | Очистка хомутов электродов. | 6 | 2 | 2 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.2 | Очистка песочницы кожуха | 8 | 1 | 2 | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.3 | Очистка панели 2-го инжектора | 9 | 1 | 2 | [36 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.4 | Очистка рельсового пути шахтовоза, его площадок. | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.5 | Очистка площадки перепускания электродов | 3 | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [44 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.6 | Очистка свода район рамы шиберов. | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.7 | Демонтаж-монтаж электродов | 0 | 0.25 | 2 | 2 | [59 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.8 | демонтаж старого блока СВО | 0.5 | 1,5 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [52 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.9 | Заправка печи с использованием заправочной машины | 5 | 0,25 | 2 | [20 empty] | 2 | [39 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
FALSE
Утверждаю: заместитель начальника СП по оперативной работе (электросталь) __________________В.В. Матанцев