## Лист3
7
|  |  |  | 15 | [42 empty] | `
2013-10-09
[5 empty] | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 10 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Продолжительность ремонта шахтной печи 7 часов
№ п/п | Наименование работ | Начало, час | Длит-сть, час | ко-во чел. | 1 час |  |  |  | 1 час |  | 2 час |  |  |  | 2 час |  | 3 час |  |  |  | 3 час |  | 4 час |  |  |  | 4 час |  | 5 час |  |  |  | 5 час |  | 6 час |  |  |  | 6 час |  | 7 час |  |  |  | 7 час |  | 8 час |  |  |  | 8 час |  | 9 час |  |  |  | 9 час |  | 10 час |  |  |  | 10 час |  | 11 час |  |  |  | 11 час |  | 12 час |  |  |  | 12 час |  | 13 час |  |  |  | 13 час |  | 14 час |  |  |  | 14 час |  |  |  | № тех. карты | Производитель, фирма | Ответственный, Ф.И.О.
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30
1 | Технологи
1.1 | Очистка хомутов электродов. | 0 | 3.1 | 2 | 2 | [85 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 3.1
1.2 | Очистка песочницы кожуха | 3.1 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 4.1
1.3 | Очистка панели 2-го инжектора | 4.1 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 5.1
1.4 | Очистка рельсового пути шахтовоза, его площадок. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 3
1.5 | Очистка площадки перепускания электродов | 3 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 4
1.6 | Очистка свода район рамы шиберов. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 3
1.7 | Демонтаж-монтаж электродов | 0 | 0.25 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 0.25
1.8 | демонтаж старого блока СВО | 0.5 | 1,5 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 2
1.9 | Заправка печи с использованием заправочной машины | 5 | 0,25 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А. | 5.25
TRUE
Утверждаю: заместитель начальника СП по оперативной работе (электросталь) __________________В.В. Матанцев