## Лист3
6
15
2013-10-09
[39 empty] | 15 | 45 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 285 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 405 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 525 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 645 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 765 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 885 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 1005 | 1035 | 1035
Продолжительность ремонта шахтной печи 6 часов
№ п/п | Наименование работ | Начало, час | Длит-сть, час | ко-во чел. | 1 час |  |  |  | 1 час |  | 2 час |  |  |  | 2 час |  | 3 час |  |  |  | 3 час |  | 4 час |  |  |  | 4 час |  | 5 час |  |  |  | 5 час |  | 6 час |  |  |  | 6 час |  | 7 час |  |  |  | 7 час |  | 8 час |  |  |  | 8 час |  | 9 час |  |  |  | 9 час |  | 10 час |  |  |  | 10 час |  | 11 час |  |  |  | 11 час |  | 12 час |  |  |  | 12 час |  | 13 час |  |  |  | 13 час |  | 14 час |  |  |  | 14 час |  |  |  | № тех. карты | Производитель, фирма | Ответственный, Ф.И.О.
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30
1 | Технологи
1.1 | Очистка хомутов электродов. | 0 | 3 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.2 | Очистка песочницы кожуха | 3 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.3 | Очистка панели 2-го инжектора | 4 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.4 | Очистка рельсового пути шахтовоза, его площадок. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.5 | Очистка площадки перепускания электродов | 3 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.6 | Очистка свода район рамы шиберов. | 2 | 1 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.7 | Демонтаж-монтаж электродов | 0.5 | 0,5 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.8 | демонтаж старого блока СВО | 0 | 1,5 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.9 | Заправка печи с использованием заправочной машины | 5 | 0,25 | 2 | [86 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
|  | Вводные значения |  |  | Диаграмма выполнения операций
Исходя из вводных значений начала операции и длительности (C10:D18) требуется замаркировать(выделить цветом) соответствующие ячейки в диаграмме выполнения операций(F10:AM18)
Утверждаю: заместитель начальника СП по оперативной работе (электросталь) __________________В.В. Матанцев