## Лист3
6
15
2026-07-29
[29 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
Продолжительность ремонта шахтной печи 6 часов
№ п/п | Наименование работ | Начало, час | Длит-сть, час | ко-во чел. | 1 час |  |  |  | 2 час |  |  |  | 3 час |  |  |  | 4 час |  |  |  | 5 час |  |  |  | 6 час |  |  |  | 30: 6 час; 32: 7 час; 36: 7 час; 38: 8 час; 42: 8 час; 44: 9 час; 48: 9 час; 50: 10 час; 54: 10 час; 56: 11 час; 60: 11 час; 62: 12 час; 66: 12 час; 68: 13 час; 72: 13 час; 74: 14 час; 78: 14 час | № тех. карты | Производитель, фирма | Ответственный, Ф.И.О.
[5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30
1 | Технологи
1.1 | Очистка хомутов электродов. | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [64 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.2 | Очистка песочницы кожуха | 3 | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [60 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.3 | Очистка панели 2-го инжектора | 4 | 1 | 2 | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [56 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.4 | Очистка рельсового пути шахтовоза, его площадок. | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [64 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.5 | Очистка площадки перепускания электродов | 3 | 1 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [60 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.6 | Очистка свода район рамы шиберов. | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [64 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.7 | Демонтаж-монтаж электродов | 0.5 | 0,5 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [52 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.8 | демонтаж старого блока СВО | 0 | 1,5 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [52 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
1.9 | Заправка печи с использованием заправочной машины | 5 | 0,25 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [52 empty] | ТИ | ОАО "Северсталь" | Жиличев А.А.
|  | Вводные значения |  |  | Диаграмма выполнения операций
Исходя из вводных значений начала операции и длительности (C10:D18) требуется замаркировать(выделить цветом) соответствующие ячейки в диаграмме выполнения операций(F10:AM18)
Утверждаю:
заместитель начальника СП по оперативной работе (электросталь)
__________________В.В. Матанцев