## темы
ПЛАН на год 2014
№ п/п | Наименование темы | Заказчик | Основание для проведения работ (номер и дата договора) | №п/п №этапа | срок исполнения |  |  | Количество месяцев по договору | Количество месяцев по договору в 2014 году | Месяцев с начала 14 года до конца этапа | Планируемый объем работ по календарному плану (тыс. руб.) (скрыть) | Расчетная стоимость Без НДС (тыс. руб.) | в том числе
[5 empty] | начало | окончание | Головной отдел | [5 empty] | Себестоимость собственных работ (скрыть) | Себестоимость собственных работ за 2014 год | Себестоимость собственных работ (остаток на конец 2014 года) | Объем работ соисполнителей (скрыть) | Объем работ соисполнителей за 2014 год | Объем работ соисполнителей (остаток на конец 2014 года) | Затраты на оплату труда | Списано на оплату труда по данным на 31 декабря 2013г, тыс. руб | Остаток затрат на оплату труда исходя из 31 декабря 2013 года | Затраты на оплату труда за месяц 2014 года | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41
| Тема 1 | Заказчик № 2 | Договор № 100500 | 1 | 2013-02-01 | 2014-09-30 | АО | 20 | 9 | 9 | 7101.04 | 7101.04 | 5878.78 | 2645.451 | 3233.329 | 182000.26 | 81900.117 | 100100.143 | 75086.34 | 1644.9326 | 73441.4074 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 8160.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тема 2 | Заказчик № 3 | Договор № 100501 | 2 | 2013-06-01 | 2015-06-30 | АО | 25 | 12 | 18 | 188709.59 | 188709.59 | 163709.59 | 78580.6032 | 85128.9868 | 15000 |  |  | 53963.47 | 222.429 | 53741.041 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201 | 4478.4201
| Тема 3 | Заказчик № 4 | Договор № 100502 | 3 | 2014-04-03 | 2016-07-30 | АО | 27.9 | 8.9 | 31 | 296601.962 | 296601.962 | 275601.962 | 87916.0381 | 187685.9239 | 25000 |  |  | 71100 | 562 | 70538 | 7925.618 | 0 | 0 | 0 | 7133.0562 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618 | 7925.618
| Тема 4 | Заказчик № 5 | Договор № 100503 | 4 | 2012-04-01 | 2016-07-30 | АО | 52 | 12 | 31 | 1432.39 | 1432.39 | 1432.39 | 330.5515 | 1101.8385 | 0 |  |  | 235.55 | 115 | 120.55 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458 | 10.0458
| Тема 5 | Заказчик № 6 | Договор № 100504 | 5 | 2012-04-01 | 2016-12-30 | АО | 57 | 12 | 36 | 12471.89 | 12471.89 | 11971.89 | 2520.3979 | 9451.4921 | 1500 |  |  | 3365.29 | 3215 | 150.29 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242 | 12.5242
| Итого: | [9 empty] | 506316.872 | 506316.872 | 458594.612 | 171993.0417 | 286601.5703 | 223500.26 | 81900.117 | 100100.143 | 203750.65 | 5759.3616 | 197991.2884 | 20586.7644 | 12661.1465 | 12661.1465 | 12661.1465 | 19794.2026 | 20586.7644 | 20586.7644 | 20586.7644 | 20586.7644 | 12426.6081 | 12426.6081 | 12426.6081 | 12426.6081
Note on X6: Столбцы месяцев не перемещать f(x)=СТОБЕЦ()