{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Юнтел","Компьютек","Оптима","Интертелекор","МС+","АДВ р"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Юнтел","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№ ЗР","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","Изменение","Исполнитель","Отчет"]
[7017247,"Новинский б-р, 16 стр1","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6960134,"Выполнено",{"$f":"D2+3","v":"2013-12-20"}]
[7017274,"Ленинградский проспект 74к1","Выполнено","2013-12-17",6960913,"Выполнено","2013-12-20"]
[6984160,"ул. Гражданская 4-я, д. 41, стр. 1","Выполнено","2013-12-17",6934037,"Выполнено","2013-12-20"]
[6984203,"Героев Панфиловцев ул, д 1а","Проект","2013-12-17",6937888,"Исправить","2013-12-20"]
[6990610,"Магистральная 5-я ул, д 12","Выполнено","2013-12-17",6925903,"Выполнено","2013-12-20"]
[7024597,"Донской 5-й пр-зд, д 21Б, стр 10","Отмена",null,"до 14.01",null,"1900-01-03"]
[6985136,"Новозаводская 2","Выполнено","2013-12-17",6964055,"Выполнено","2013-12-20"]
[7026003,"Тульская Б. ул, д 13, эт -1; осн. серверная, БЦ: Ереван плаз","Выполнено","2013-12-17",null,null,"2013-12-20"]
[7028382,"Подольская ул., д. 13, стр. 4","Выполнено","2013-12-17","согл - 7068932","Выполнено","2013-12-20"]
[7031650,"Ленинский р-н, Румянцево д, Киевское ш, стр 3","Выполнено","2013-12-18",null,null,"2013-12-21"]
[7031998,"Пресненская наб, д 10 корп C (Башня на Набережной)","Выполнено","2013-12-18",null,null,{"$f":"D12+3","v":"2013-12-21"}]
[7032032,"Лялин переулок, д. 1/36, стр. 1","Выполнено","2013-12-18",null,null,"2013-12-21"]
[7016749,"Ленинградский проспект 74к1","Выполнено","2013-12-23","дубликат 7017274","Выполнено","2013-12-26"]
[7048129,"Тверская-Ямская 2-Я ул, д 16/18","Выполнено","2013-12-23","проект 2709034",null,"2013-12-26"]
[7060771,"Рязанский пр-кт, д 2, стр 49","Отмена",null,"Связались с КЛ от Tekhnoserv AS: Жестков Роман тел 903-676-5150, просит, чтобы ему объяснили цель проведения данных работ, возможно после этого организует доступ на ТП(находится на 5-ом этаже БЦ \"Карачарово\"), далее пишем письмо КЛ от ТП 3935-00 зам ген директор БЦ \"Карачарово\" Шведов Николай Олегович тел. 8(916)3881392, почта: info_bck@mail.ru   и едем для осмотра трассы.\nСвязались с КЛ от ТП 3935-61(находится в БЦ \"Одон\", где-то, точное место неизвестно) Юрий (926)604-90-36, предоставил контакт IT директора Эльдара тел. 8(926)6047770, который сообщил, что по вопросам организации СЛ необходимо связываться с гл. инж БЦ \"Одон\", контакт не предоставил, с его слов должен быть в ВК.  \n\n \n\n",null,"1900-01-03"]
[7062891,"ул. Чертановская, д. 1Г","Выполнено","2013-12-27",null,null,{"$f":"D17+3","v":"2013-12-30"}]
[7068737,"Москва ул. Жебрунова дом 4","Выполнено","2013-12-30",6988696,"Выполнено","2014-01-02"]
[7070892,"Новоорловская ул, д 7","Выполнено","2014-01-09","БС - соловов иван",null,"2014-01-12"]
[7070943,"Зубовский б-р, д 29","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7071089,"М.О., г. Серпухов, бульвар 65 лет Победы, д. 4","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7071542,"ул. Гражданская 4-я, д. 41, стр. 1","Выполнено","2014-01-09","7091877 проект","Выполнено","2014-01-12"]
[7076263,"Рязанский пр-кт, д 2, стр 49","Выполнено","2014-01-13",null,null,{"$f":"D23+3","v":"2014-01-16"},null,"Бальчунас"]
[7077322,"ЗЛАТОУСТИНСКИЙ/М. пер., 3, стр.3","Отмена",null,"нет контактов ТП",null,"1900-01-03"]
[7078711,"Зубовский б-р, д 29","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7080569,"ЗЛАТОУСТИНСКИЙ/М. пер., 3, стр.3","Выполняется","2014-01-14","отложено до 17.02 495-797-31-41",null,"2014-01-17"]
[7086758,"Красносельская Н. ул, влад 39; БЦ Pallau–NK","Выполнено","2014-01-15",null,null,"2014-01-18"]
[7087637,"Энтузиастов ш, д 12, корп 2;  ТК Город","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7089547,"Электродная ул, д 11","Выполнено","2014-01-16",null,null,{"$f":"D29+3","v":"2014-01-19"}]
[7096519,"Мартеновская ул, д 33","Проект","2014-01-20",6963816,"Исправить","2014-01-23"]
[7099365,"Новый Арбат ул, д 11","Выполнено","2014-01-21",null,null,"2014-01-24"]
[7103939,"Донской 5-й пр-зд, д 21Б, стр 10","Выполнено","2014-01-22",null,null,"2014-01-25"]
[7112763,"Реутов г о, д -; автомагистраль Москва-Н.Новгород, 11, от МК","Выполнено","2014-01-24","добавить отчет в проект",null,"2014-01-27"]
[7113145,"Химки г о; пересечение ул.Дружба пр-т Мельникова","Выполнено","2014-01-24",null,null,"2014-01-27","2014-02-21T09:28:35"]
[7114473,"Вернадского пр-кт, д 14А","Выполнено","2014-01-27",null,null,{"$f":"D35+3","v":"2014-01-30"}]
[7115785,"Люблинская ул, д 153","Выполнено","2014-01-27",null,null,"2014-01-30"]
[7120413,"Открытое ш, д. 26, корп. 1, (столб возле дома)","Акт","2014-01-28","проект 7153261","Исправить","2014-01-31",null,null,"2014-01-28"]
[7120813,"ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1","Выполнено","2014-01-28",null,null,"2014-01-31",null,null,"2014-01-28"]
[6984089,"ул. Плеханова, д. 31, корп. 1","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6925709,"Исправить","2013-12-20"]
[7130093,"Кирпичная ул, д 43А","Выполнено","2014-01-30","Не можем связаться с гл. инженером Фролов Юрий Александрович т. 495-366-88-71, не берет трубку.",null,"2014-02-02","2014-02-21T09:29:44",null,"2014-01-30"]
[7130681,"Капранова пер, д 3, эт.3;  эт.3","Выполнено","2014-01-30",null,null,"2014-02-02",null,null,"2014-01-30"]
[7130707,"Буденного пр-кт, д 16","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7136000,"Батайский проезд, д. 37, стр. 2","Проект","2014-02-03","6186651 7125131","Исправить",{"$f":"D43+3","v":"2014-02-06"},null,"verkeenko_s@utcs.ru","2014-02-03"]
[7169282,"Климовск г о, Молодежная ул, д 11; ТЦ \"Глобус\"","Акт","2014-02-13",null,null,"2014-02-16",null,null,"2014-02-13"]
[7169347,"Электросталь г о, Корешкова ул, д 3; ТЦ \"Парк Плаза\"","Акт","2014-02-13",null,null,"2014-02-16",null,null,"2014-02-13"]
[7146892,"Никитский пер, д 7 стр 1; пом.627","Отмена",null,"нет доступа",null,"1900-01-03"]
[7173824,"Языковский 5к4","Проект","2014-02-14",7112691,"Исправить","2014-02-17"]
[7174207,"Серпухов г о, Московское ш, д 55","Выполнено","2014-02-14",null,null,"2014-02-17","2014-02-21T09:30:56",null,"2014-02-14"]
[7170737,"Балашиха г о, Свердлова ул, д 17А","Проект","2014-02-14",7113675,"Исправить","2014-02-17"]
[7175872,"Воробьевы Горы ул, корп 4, комната 141; МГУ","Выполняется","2014-02-17","доступ есть.",null,{"$f":"D50+3","v":"2014-02-20"},"2014-02-20"]
[7179137,"М.О., Красногорский р-н, 6-й км. Новорижского шоссе, Глобус","Отмена",null,"нужен СМ",null,"1900-01-03","2014-02-21T14:38:29"]
[7179983,"Шереметьевская ул, д 8; ТЦ Райкин Плаза","Отложено","2014-02-18","Ждем актуальные контакты. Беседин",null,"2014-02-21"]
[7187452,"ул. Старокачаловская, д. 5А","Выполняется","2014-02-19","доступ через кирилла",null,"2014-02-22","2014-02-21T10:30:42"]
[7190108,"Кремлевская наб, д 1, стр 2","Выполняется","2014-02-20T13:54:20","нет доступа, ждем запор ",null,"2014-02-23T13:54:20","2014-02-21T10:32:18"]

{"sheet":"Компьютек","index":1,"n_rows":88,"n_cols":10,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["17.01.2014","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","Изменение","Исполнитель","Отчет"]
[6997939,"Новокосинская ул, д 11 корп 1; столб рядом с домом","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6962958,"Выполнено",{"$f":"D2+3","v":"2013-12-20"}]
[6950077,"Каширское шоссе 53к6 столб","Выполнено","2013-12-17",6923732,"Выполнено","2013-12-20"]
[7023252,"ул. Изюмская, д. 24","Выполнено","2013-12-17","проект без обследования","Выполнено","2013-12-20"]
[7023443,"Бунинская аллея, д. 9","Выполнено","2013-12-17","проект без обследования","Выполнено","2013-12-20"]
[7023496,"ул.Адмирала Лазарева, д.24","Выполнено","2013-12-17","проект без обследования","Выполнено","2013-12-20"]
[7023598,"ул.Адмирала Лазарева, д.54","Выполнено","2013-12-17","проект без обследования","Выполнено","2013-12-20"]
[7023665,"ул. Поляны, д.57","Выполнено","2013-12-17","проект без обследования","Выполнено","2013-12-20"]
[7024531,"Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Бутырский туп, д 1","Выполнено","2013-12-17",null,null,"2013-12-20"]
[7027648,"Ленинский пр-кт, д 148","Выполнено","2013-12-17","во вторник звонить 9852159666",null,"2013-12-20"]
[7032184,"ул. Дмитровское шоссе, д. 149","Выполнено","2013-12-18","проект 7088659","Выполнено",{"$f":"D11+3","v":"2013-12-21"}]
[7033749,"Земляной Вал ул, д 64 стр 2","Выполнено","2013-12-18",null,null,"2013-12-21"]
[7037307,"Подольск г о, Серпуховская Б. ул, д 43; (БЦ: OOO \"сп логисти","Выполнено","2013-12-19",null,null,"2013-12-22"]
[7043057,"СКЛАДОЧНАЯ, 1, стр.7","Выполнено","2013-12-20","Выезд завтра 14.1.14 с 11-00 до 12-00. По согласованию с клиентом и КЛ ТП Кротков Александр Петрович 9161085341.",null,"2013-12-23"]
[7023869,"Фабрициуса 13","Проект","2013-12-23","6824126 ждем ЗР на монтаж","Исправить","2013-12-26"]
[7050583,"Ленинский пр-кт, д 148","Выполнено","2013-12-24",null,null,"2013-12-27"]
[7051439,"Сыромятническая Ниж. ул, д 5/7, стр 2; БЦ: Манометр 1","Выполнено","2013-12-24",null,null,"2013-12-27"]
[7049147,"г. Москва, ул. Зарайская, д. 39","Выполнено","2013-12-24",6938525,"Выполнено","2013-12-27"]
[7048574,"Домодедово г.о., Туполева пр-кт, д 2","Выполнено","2013-12-24",6968004,"Выполнено","2013-12-27"]
[7053193,"ул. Лавочкина, д. 48, корп. 2 (столб ","Отмена",null,"отмена, нет доступа ткд",null,{"$f":"D20+3","v":"1900-01-03"}]
[7056750,"Благовещенский пер, д 1; (столб возле дома)","Проект","2013-12-26","6999082, 7009009","Исправить","2013-12-29"]
[7058698,"Рогожский Вал дом д.6, стр.2","Выполнено","2013-12-26","7129206 проект","Выполнено","2013-12-29"]
[7062088,"607-й пр-зд, д 14; ТЦ \"МЕТРО-Проезд №607\"","Выполнено","2013-12-26","Заявка на визит N 14053",null,"2013-12-29"]
[7065876,"Каширское шоссе 53к6 столб","Выполнено","2013-12-30","6923732 согласовано по 6950077","Выполнено","2014-01-02"]
[7010085,"Вернадского пр-т, 87","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},"495-775-34-56 +102 Ашот Абовович комбелга на 9 этаже до БС 10.01.14",null,"2013-12-20"]
[7070544,"ул. Лавочкина, д. 48, корп. 2 (столб ","Выполнено","2014-01-09","проект 7094006","Выполнено",{"$f":"D26+3","v":"2014-01-12"}]
[7073567,"8 Марта ул, д 10/12 корп А5, помещение 111","Выполнено","2014-01-10",null,null,"2014-01-13"]
[7074453,"Трехпрудный пер, д 9 стр 1","Выполнено","2014-01-10",null,null,"2014-01-13"]
[6986563,"ул. Новопетровская, д. 16А","Выполнено","2014-01-13",6913758,"Выполнено","2014-01-16"]
[7083191,"Благовещенский пер, д 1; (столб возле дома)","Выполнено","2014-01-14","проект закрывает по 6999082","Отмена","2014-01-17"]
[7083840,"Алтуфьевское ш. д.97","Выполнено","2014-01-15",6913664,"Выполнено","2014-01-18"]
[7087857,"Химкинский б-р, д. 4","Выполнено","2014-01-16",6932953,"Выполнено",{"$f":"D32+3","v":"2014-01-19"}]
[7090486,"Образцова ул, д 7; эт.2","Выполнено","2014-01-16",null,null,"2014-01-19"]
[7091018,"ул. Ясеневая, д. 41, корп. 2А","Выполнено","2014-01-17",6921409,"Выполнено","2014-01-20"]
[7091052,"Псковская 9к2","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6930470,"Выполнено","2013-12-20"]
[7094743,"ул. Дубнинская, д. 45, корп. 1, стр. 2","Выполнено","2014-01-20",6934067,"Выполнено","2014-01-23"]
[7094044,"Борисовские Пруды ул, д 30 стр 2","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6421501,"Выполнено","2013-12-20"]
[6949962,"Международная, д. 19","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},"6921551, акт подписан на столе","Выполнено","2013-12-20"]
[7097663,"Касаткина ул, д 11; стр.1","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7105540,"Перерва 34с2","Выполнено","2014-01-22",null,null,{"$f":"D40+3","v":"2014-01-25"}]
[7112169,"Новоясеневский пр-кт, д 1","Выполнено","2014-01-24",null,null,"2014-01-27"]
[7113095,"Касаткина ул, д 11; стр.1","Выполнено","2014-01-24",null,null,"2014-01-27"]
[7114192,"Поречная ул, д 23А","Проект","2014-01-27","6986633, 6423488","Согласование","2014-01-30"]
[7117762,"Поречная улица дом 23А","Выполнено","2014-01-28","от муфты ",null,"2014-01-31"]
[7119570,"МО, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д.28А","Выполнено","2014-01-28",null,null,"2014-01-31"]
[7119727,"МО г. Балашиха ул. Свердлова д.1А","Отмена",null,"КЛ от евросети",null,"1900-01-03"]
[7122057,"Профсоюзная ул, д 61А; ТЦ \"Калужский\"","Отмена",null,"где ион?",null,"1900-01-03"]
[6973887,"Зеленоградская ул, д 33, корп 6, стр 1; столб","Выполнено","2014-01-29",6955033,"Выполнено",{"$f":"D48+3","v":"2014-02-01"}]
[6972959,"Новикова-Прибоя наб, д 6 корп 4","Проект","2014-01-29","6933988  7005960","Выполняется","2014-02-01"]
[7123844,"Волгоградский пр-кт, д 68 стр 2","Выполнено","2014-01-29","андрюхина",null,"2014-02-01"]
[7120532,"Красноказарменная ул, д 12, ком.405;  ком.405","Выполнено","2014-01-29",null,null,"2014-02-01"]
[7130365,"Зеленоградская 33","Выполнено","2014-01-30","повторное, оплата проекта - 6955033",null,"2014-02-02"]
[7134548,"Балашиха г о, Гагарина мкр, д 13А","Отмена",null,"тп и клиент далеко",null,"1900-01-03"]
[7140842,"Петровка ул, д 15/13 стр 5; эт.1, пом.атс","Выполнено","2014-02-04",null,null,{"$f":"D54+3","v":"2014-02-07"},null,"Шаров"]
[7143391,"2-й Колобовский переулок, д. 9/2, стр. 3; столб возле дома","Выполнено","2014-02-04",null,null,"2014-02-07"]
[7143926,"М.О., г. Серпухов, бульвар 65 лет Победы, д. 4","Выполнено","2014-02-04",null,null,"2014-02-07"]
[7145139,"Балашиха г о, Гагарина мкр, д 13А","Выполнено","2014-02-05",null,null,"2014-02-08"]
[7146755,"Коробейников пер, д 24","Акт","2014-02-05","доступ есть",null,"2014-02-08"]
[7146780,"Несвижский пер, д 12 корп 1; эт.12","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7148226,"Мытная, 52","Акт","2014-02-05","контакты клиента?",null,"2014-02-08"]
[7150817,"Воробьевы Горы ул, д 0; МГУ","Выполнено","2014-02-06","ключи на кк у охраны",null,{"$f":"D61+3","v":"2014-02-09"}]
[7151301,"Владимирская 2-я ул, д 36","Акт","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7151389,"Летчика Бабушкина 17","Акт","2014-02-06",null,"Выполняется","2014-02-09"]
[7151546,"Измайловское шосее 17к2с2","Выполнено","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7151700,"Наро-Фоминск г, Маршала Жукова ул, д 11","Акт","2014-02-06",null,"Выполняется","2014-02-09"]
[7151761,"Наро-Фоминск г, Ленина ул, д 28","Выполнено","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7151893,"Наро-Фоминск г, Профсоюзная ул, д 37А","Акт","2014-02-06",null,"Выполняется","2014-02-09"]
[7152179,"Петровка ул, д 15/13 стр 5; эт.1, пом.атс","Выполнено","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7155857,"Красносельская Н. ул, д 43","Выполнено","2014-02-07",null,null,{"$f":"D69+3","v":"2014-02-10"}]
[7154513,"Энтузиастов ш, д 12, корп 2;  ТК Город","Выполнено","2014-02-10",null,null,"2014-02-13"]
[7154787,"Медиков ул, д 24 стр 2","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6702877,"Исправить","2013-12-20",null,"макарова"]
[7155163,"Оршанская ул, д 11А","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6622290,"Выполнено","2013-12-20"]
[7163415,"ул. Кантемировская, д. 7, корп. 1","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},"6494257 или 7144085","Исправить","2013-12-20"]
[7160987,"ул. Берзарина д.21","Выполнено","2014-02-11",null,null,"2014-02-14"]
[7161283,"МО г. Балашиха ул. Свердлова д.1А","Выполнено","2014-02-11",null,null,"2014-02-14"]
[7161315,"ул. Охотничья, д. 6, стр. 2, столб возле ЦТП","Акт","2014-02-11",null,"Выполняется","2014-02-14"]
[7146892,"Никитский пер, д 7 стр 1; пом.627","Отмена",null,"в юнтел",null,"1900-01-03"]
[7162279,"Балашиха г о, Свердлова ул, д 28","Выполнено","2014-02-11",null,null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7164484,"Староконюшенный 39","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},7001267,"Выполнено",{"$f":"D79+3","v":"2013-12-20"},null,null,{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"}]
[7171467,"Варшавское шоссе 47к1, столб","Акт","2014-02-13","прайс исправить","Выполняется","2014-02-16",null,null,"2014-02-13"]
[7174153,"Мытищинский р-н, Мытищи г, Осташковское ш, д 1 (АШАН), эт 99","Акт","2014-02-14",null,null,"2014-02-17","2014-02-21T13:24:33",null,"2014-02-14"]
[7172018,"Петрозаводская ул, д 24Б","Выполнено","2014-02-14",6938192,"Выполнено","2014-02-17",null,null,"2014-02-14"]
[7177838,"Зеленый проспект, 22","Акт","2014-02-17",null,null,"2014-02-20",null,null,"2014-02-17"]
[7178326,"МО, г. Балашиха, ул. Спортивная д.12","Акт","2014-02-17",null,null,"2014-02-20","2014-02-21T13:06:20",null,"2014-02-17"]
[7156947,"Гранатный пер, д 1 стр 1","Акт","2014-02-18","kalistratovam@foreign.gov.za",null,{"$f":"D85+3","v":"2014-02-21"},null,null,"2014-02-18"]
[7182300,"ул. Берзарина д.21","Выполняется","2014-02-18",null,null,{"$f":"D86+3","v":"2014-02-21"}]
[7182407,"Филипповский переулок, д. 8с1","Отмена","2014-02-18",null,null,{"$f":"D87+3","v":"2014-02-21"}]
[7190634,"Гранатный пер, д 1 стр 1","Выполняется","2014-02-20","после 24.02 КЛ  Жукова Ольга 495-926-1177",null,{"$f":"D88+3","v":"2014-02-23"},"2014-02-21T10:31:26"]

{"sheet":"Оптима","index":2,"n_rows":77,"n_cols":10,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["31.01.2014","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","изменение","Исполнитель","Отчет"]
[7024198,"ул. Саляма Адиля, д. 9, корп. 3","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6832658,"Исправить",{"$f":"D2+3","v":"2013-12-20"}]
[7024244,"Ярославское шоссе, д. 115, ОАО \"Седьмой Континент\"","Проект","2013-12-17",6859644,"Исправить",{"$f":"D3+3","v":"2013-12-20"}]
[7024271,"Каширское шоссе 42","Проект","2013-12-17",6980639,"Исправить","2013-12-20"]
[7025711,"Красносельская Н. ул, влад 39; БЦ Pallau–NK","Выполнено","2013-12-17",null,null,"2013-12-20"]
[7026963,"Усачева ул, д 33, стр 1","Акт",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},"2013-12-24",null,"2013-12-20"]
[7027050,"Люберецкий р-н, Люберцы г, Красная ул, д 1","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},null,null,"2013-12-20"]
[7027695,"Щербинка г о, Спортивная ул, д 11А; БЦ: Акварель ТК","Выполнено",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},null,null,"2013-12-20"]
[6989439,"ул. Херсонская, д. 20, корп. 4 ","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},null,"Исправить","2013-12-20"]
[7031719,"Балаклавский пр-кт, д 28Б, стр 1","Выполнено","2013-12-18","отмена, гл инженер не пускает",null,"2013-12-21"]
[7035889,"ул. Большая Филевская, д. 32 (столб ","Акт","2013-12-19","акт когда проект 7077618","Исправить",{"$f":"D11+3","v":"2013-12-22"}]
[7038082,"Двинцев 12к1","Выполнено","2013-12-19","отмена",null,"2013-12-22"]
[7038599,"Балаклавский пр-кт, д 28Б, стр 1","Выполнено","2013-12-19",null,null,"2013-12-22"]
[7039485,"Двинцев 12к1","Выполнено","2013-12-20",null,null,"2013-12-23"]
[7042728,"Кржижановского ул, д 16 корп 1","Выполнено","2013-12-20","отмена, нет ТП?",null,"2013-12-23"]
[7042813,"Намёткина, 14, стр.1","Выполнено","2013-12-20",null,null,"2013-12-23"]
[7016780,"Каширское ш, д 42 корп 1","Проект","2013-12-23",6980639,"Исправить",{"$f":"D17+3","v":"2013-12-26"}]
[7056789,"Коптельский 1-й пер, д 28/30","Выполнено","2013-12-25",null,null,"2013-12-28"]
[7058571,"Шереметьевская ул, д 60А, эт 1, кроссовый зал","Выполнено","2013-12-26",null,null,"2013-12-29"]
[7059344,"Балашиха г о, Никольско-Архангельский мкр,  0; Вешняковское","Отмена",null,6822500,"Отмена","1900-01-03"]
[7067875,"Коптельский 1-й пер, д 28/30","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7068053,"Маршала Чуйкова, д. 28, столб","Акт","2013-12-30",null,"Выполняется","2014-01-02"]
[7074014,"Молчановка Б. ул, д 21А","Выполнено","2014-01-10",null,null,{"$f":"D23+3","v":"2014-01-13"}]
[7074055,"Петровка ул, д 15/13 стр 5; эт.1, пом.атс","Выполнено","2014-01-10",null,null,"2014-01-13"]
[7074920,"Знаменка ул, д 5; -7","Выполнено","2014-01-10",null,null,"2014-01-13"]
[7076864,"Арбат ул, д 2/54; стр.1","Выполнено","2014-01-13",null,null,"2014-01-16"]
[7077193,"Смоленский б-р, д 15","Выполнено","2014-01-13",null,null,"2014-01-16"]
[7078869,"Рязанский пр-кт, д 16","Выполнено","2014-01-13",null,null,"2014-01-16"]
[7080454,"Новокосинская 24 ","Проект","2014-01-14",6955071,"Исправить",{"$f":"D29+3","v":"2014-01-17"}]
[7084728,"Смоленский б-р, д 15","Выполнено","2014-01-15","повторное","Выполняется","2014-01-18"]
[7086104,"Адмирала Ушакова б-р, д 8","Выполнено","2014-01-15","доступ - варгашкина лидия",null,"2014-01-18"]
[7086127,"Варшавское ш, д 141В","Акт","2014-01-15",null,null,"2014-01-18"]
[7086536,"Варшавское ш, д 141, стр 80","Выполнено","2014-01-15",null,null,"2014-01-18"]
[7086567,"Варшавское ш, д 170Г","Выполнено","2014-01-15","ключи у монтажа возобновить 10.02",null,"2014-01-18"]
[7088951,"Электросталь г о, Ленина пр-кт, д 10; ТЦ «Эльград»","Выполнено","2014-01-16","добавить комментарий из лотуса",null,{"$f":"D35+3","v":"2014-01-19"}]
[7105719,"ЛЫКОВСКАЯ/2-я, 63, стр.2","Выполняется","2014-01-22",null,null,"2014-01-25"]
[7105740,"Лианозовский пр-зд, влад 1","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7112062,"Мира пр-кт, д 33, корп 1","Акт","2014-01-24",null,null,"2014-01-27"]
[7112107,"Рощинский 4-й пр-зд, д 20","Выполнено","2014-01-24",null,null,"2014-01-27"]
[7114590,"Одинцовский р-н, Одинцово г, Советская ул, д 5А; ТЦ \"Парнас\"","Выполнено","2014-01-27",null,null,"2014-01-30"]
[7127989,"Шарикоподшипниковская ул, д 13","Выполнено","2014-01-30",null,null,{"$f":"D41+3","v":"2014-02-02"}]
[7128020,"Кольская ул, д 7, стр 8","Выполнено","2014-01-30",null,null,"2014-02-02"]
[7130733,"Щербаковская ул, д 3","Выполнено","2014-01-30",null,null,"2014-02-02"]
[7130749,"Староалексеевская ул, д 21, стр 11","Выполнено","2014-01-30",null,null,"2014-02-02"]
[7131748,"Коровинское ш, д 10, Ирис Конгресс Отель;  Ирис Конгресс Оте","Выполнено","2014-01-31",null,null,"2014-02-03"]
[7133574,"Петровка ул, д 15/13 стр 5; эт.1, пом.атс","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7142896,"Щербаковская ул, д 3","Акт","2014-02-04",null,null,{"$f":"D47+3","v":"2014-02-07"}]
[7143343,"Рублевское ш, д 52","Выполнено","2014-02-04",null,null,"2014-02-07"]
[7146857,"Кремлевская наб, д 1, стр 2","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7146892,"Никитский пер, д 7 стр 1; пом.627","Отмена",null,"в комп",null,"1900-01-03"]
[7148310,"Космодамианская наб, д 52, стр 3, (2с);  (2с)","Выполнено","2014-02-05","выдать вторую зр",null,"2014-02-08"]
[7149809,"Реутов г о, Октября ул, д 10","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7150134,"Мытищинский р-н, Мытищи г, Мира ул,  -; отметка -4.200, поме","Выполнено","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7151828,"Петровские Линии ул, д 2/18","Акт","2014-02-06",null,null,"2014-02-09"]
[7161251,"Лианозовский пр-зд, влад 1","Выполняется","2014-02-11",null,null,{"$f":"D55+3","v":"2014-02-14"}]
[7161425,"Кадашевская наб, д 14 корп 2","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7161519,"Арбат ул, д 10","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7162109,"Несвижский пер, д 12 корп 1; эт.12","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7162229,"Нарвская ул, д 2","Акт","2014-02-11","ждем контактов СМ",null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7163135,"Рощинский 4-й пр-зд, д 19, стр 2","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14",null,null,"2014-02-11"]
[7158058,"Коптельский 1-й пер, д 28/30","Акт","2014-02-13",null,null,{"$f":"D61+3","v":"2014-02-16"},null,null,"2014-02-13"]
[7169615,"Космодамианская наб, д 52, стр 3, (2с);  (2с)","Акт","2014-02-13",null,null,"2014-02-16",null,null,"2014-02-13"]
[7173515,"Люблинская ул, д 153","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17"]
[7173605,"Декабристов ул, д 12","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7174306,"Алтуфьевское ш, д 86","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17"]
[7174367,"Кировоградская ул, д 14","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17"]
[7175726,"Новый Арбат ул, д 19","Выполняется","2014-02-17",null,null,{"$f":"D67+3","v":"2014-02-20"}]
[7177308,"Варшавское ш, д 170Г","Выполняется","2014-02-17",null,null,"2014-02-20"]
[7179224,"Коптельский 1-й пер, д 28/30","Выполняется","2014-02-17",null,null,"2014-02-20"]
[7180640,"Зеленоград г., 14 мкрн., корп. 1443","Выполняется","2014-02-18",null,null,"2014-02-21"]
[7181020,"Мелитопольская ул, д 1 корп 2","Выполняется","2014-02-18",null,null,"2014-02-21"]
[7181052,"Проектируемый 4386-й пр-зд, д 1","Выполняется","2014-02-18",null,null,"2014-02-21"]
[7181182,"Маршала Жукова пр-кт, д 38, корп 1","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7181489,"Электрический пер, д 3 корп 1","Выполняется","2014-02-18",null,null,{"$f":"D74+3","v":"2014-02-21"}]
[7157404,"Мира пр-кт, д 211 стр 1; ТЦ \"МЕТРО-Проспект Мира\"","Выполняется","2014-02-18",null,null,{"$f":"D75+3","v":"2014-02-21"}]
[7188423,"Новый Арбат ул, д 19","Выполняется","2014-02-20",null,null,{"$f":"D76+3","v":"2014-02-23"}]
[7192333,"Выборгская ул, д 16, корп 1","Выполняется","2014-02-21",null,null,{"$f":"D77+3","v":"2014-02-24"}]

{"sheet":"Интертелекор","index":3,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["14.02.2014","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","Изменение","Исполнитель","Отчет"]
[7024464,"МО, Одинцовский р-н, Марфино, 110, Ашан-Марфино, эт.2, серве. (тип 5)","Отмена",null,null,{"$f":"IF(A1=\"Проект\",\"Выполняется\",\"\")","v":""},{"$f":"D2+3","v":"1900-01-03"}]
[7038550,"Юности ул, д 5/1; корп.3","Акт","2013-12-19","запланировано на 24.12. оптика до 100м. 60000р",null,"2013-12-22"]
[7022838,"Петрозаводская ул, д 5 корп 1 стр 5; столб возле дома","Проект","2013-12-23",6932753,"Согласование","2013-12-26"]
[7051158,"1-я Квесисская улица д.8/10","Проект","2013-12-25",6931305,"Согласование","2013-12-28"]
[7071156,"Филипповский переулок, д. 8с1","Акт","2014-01-09",null,null,"2014-01-12"]
[7071374,"Открытое ш, д 27, корп 7; Столб возле дома","Проект","2014-01-13",6951883,"Согласование","2014-01-16"]
[7092864,"ВАРШАВСКОЕ ш., 21-й км","Акт","2014-01-17",null,null,{"$f":"D8+3","v":"2014-01-20"}]
[7093598,"Серпухов г о, Борисовское ш, д 3","Акт","2014-01-17",null,null,"2014-01-20"]
[7096332,"Полковая ул, д 3","Акт","2014-01-20","964-708-91-95",null,"2014-01-23",null,"Еремин Вадим 925-390-03-99"]
[7110522,"Ленинский р-н, Видное г, Советская ул, д 50; мкрн.4б","Акт","2014-01-24",null,null,"2014-01-27"]
[7117817,"Комсомольская пл, д 3","Акт","2014-01-27",null,null,"2014-01-30",null,"сергеев игорь"]
[7119637,"Дубна г о, Боголюбова пр-кт, д 24","Акт","2014-01-28","13.02!!!",null,"2014-01-31"]
[7119767,"ул. Академика Павлова, д. 25, (столб возле дома)","Акт","2014-01-28",null,"Выполняется","2014-01-31",null,"сергеев игорь"]
[6964352,"Молдагуловой ул, д 16Б; столб","Проект","2014-01-29",6938400,"Согласование",{"$f":"D15+3","v":"2014-02-01"}]
[7125073,"Профсоюзная ул, д 56; ТОЦ \"Черёмушки\"","Акт","2014-01-29",null,null,"2014-02-01"]
[7125335,"Хорошевское ш, д 32А","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7130150,"Динамовская ул, д 1А","Акт","2014-01-30",null,null,"2014-02-02"]
[7133709,"Шарикоподшипниковская ул, д 11, корп 6","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7149907,"Воскресенский р-н, Воскресенск г, Ленина пл, д 3","Выполняется","2014-02-06","ждем 151, нужны 3 стойки!!",null,"2014-02-09"]
[7153932,"Буденного пр-кт, д 16","Акт","2014-02-07",null,null,{"$f":"D21+3","v":"2014-02-10"}]
[7154513,"Энтузиастов ш, д 12, корп 2;  ТК Город","Отмена",null,"комп",null,"1900-01-03"]
[7158885,"Мытищинский р-н, Мытищи г, Селезнева ул, д 33; ТЦ Перекресто","Акт","2014-02-10","ждем ивантеевку",null,"2014-02-13"]
[7159093,"Щелковское ш, д 100","Выполняется","2014-02-10","499-748-84-34 Терехин геннадий владимирович",null,"2014-02-13"]
[7159467,"Ивантеевка г о, Советский пр-кт, д 2","Акт","2014-02-10","согласовано",null,"2014-02-13"]
[7161079,"Энтузиастов ш, д 14","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14"]
[7161159,"Энергетическая ул, д 6","Выполняется","2014-02-11","до 20.02",null,"2014-02-14"]
[7161229,"КАДАШЕВСКАЯ наб., 32/2","Акт","2014-02-11",null,null,"2014-02-14"]
[7162969,"Краснопрудная ул, д 3-5; стр.1","Выполняется","2014-02-11","Евгений гл инж, ждем его",null,"2014-02-14"]
[7169201,"планерная ул, д 7, подвал ; ПЛАНЕРНАЯ метро, северный вестиб","Акт","2014-02-13",null,null,{"$f":"D30+3","v":"2014-02-16"},null,"сергеев кирилл"]
[7166552,"Багрицкого ул, д 3 корп 1","Проект","2014-02-13",7077207,"Выполняется","2014-02-16",null,"шершавин"]
[7170349,"Рязанский пр-кт, д 2 корп 2; стр.3, ТК Город, 2-я очередь, п","Акт","2014-02-13",null,null,"2014-02-16","2014-02-21T11:16:33","сергеев"]
[7171359,"Пушечная ул, д 9/6","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7172456,"Москва, Вернадского пр-т, 87","Выполняется","2014-02-14","доступ согласован",null,"2014-02-17",null,"сергеев"]
[7173176,"Осенний б-р, д 23","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17",null,"сергеев"]
[7173357,"Свободный пр-кт, д 33","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17",null,"сергеев"]
[7173408,"Маршала Василевского ул, д 17","Акт","2014-02-14",null,null,"2014-02-17","2014-02-21T11:58:34","сергеев","2014-02-14"]
[7174084,"Вавилова ул, д 66; ТЦ Триумфальный","Акт","2014-02-14",null,null,"2014-02-17",null,"сергеев","2014-02-14"]
[7174186,"Смирновская ул, д 10 стр 22","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7174265,"Минская ул, д 14А","Выполняется","2014-02-14",null,null,"2014-02-17"]
[7176121,"Широкая ул, д 12; Ладога","Выполняется","2014-02-17","набрать кириллу",null,{"$f":"D41+3","v":"2014-02-20"}]
[7179957,"Смирновская ул, д 10 стр 22","Выполняется","2014-02-18","ждем команды см",null,"2014-02-21"]
[7180380,"Олимпийский пр-кт, д 16, стр 1","Выполняется","2014-02-18",null,null,"2014-02-21"]
[7180977,"Новый Арбат ул, д 29; эт.2","Выполняется","2014-02-18",null,null,"2014-02-21"]
[7186085,"Тульская Б. ул, д 11; (ТУЛЬСКАЯ/Б., 15), ТЦ ТУЛЬСКИЙ","Выполняется","2014-02-19",null,null,"2014-02-22",null,"сергеев"]
[7186878,"Красногорск Вокзальная д27а","Проект",{"$f":"TODAY()-(TODAY()-41625)","v":"2013-12-17"},6901511,"Согласование","2013-12-20"]
[7192232,"Бережковская наб, д 20","Выполняется","2014-02-21",null,null,{"$f":"D47+3","v":"2014-02-24"},"2014-02-21T11:21:32"]
[7193469,"Новый Арбат ул, д 34, стр 1","Выполняется","2014-02-21T12:37:22",null,null,{"$f":"D48+3","v":"2014-02-24T12:37:22"},"2014-02-21T12:37:22","сергеев"]

{"sheet":"МС+","index":4,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№ ЗР","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","изменение","Исполнитель","Отчет"]
[7109527,"Рязанский пр-кт, д 75","Акт","2014-01-23",null,null,{"$f":"D2+3","v":"2014-01-26"},null,null,"2014-01-23"]
[7131443,"Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, д 12","Акт","2014-01-31","добавить инфу в проект","Выполняется","2014-02-03",null,null,"2014-01-31"]
[7151060,"ул. Старокачаловская, д.5А","Акт","2014-02-06",null,null,"2014-02-09",null,null,"2014-02-06"]
[7152079,"Якиманка М. ул, д 24","Отложено","2014-02-06","нет контактов, до 24.02",null,"2014-02-09"]
[7156947,"Гранатный пер, д 1 стр 1","Отмена",null,"комп",null,"1900-01-03"]
[7157404,"Мира пр-кт, д 211 стр 1; ТЦ \"МЕТРО-Проспект Мира\"","Отмена",null,null,null,"1900-01-03"]
[7157718,"Никитская Б. ул, влад 22, стр 1, эт 2","Акт","2014-02-10",null,null,"2014-02-13",null,null,"2014-02-10"]
[7158058,"Коптельский 1-й пер, д 28/30","Отмена",null,"опти",null,"1900-01-03"]
[7171242,"Кантемировская ул, д 47","Акт","2014-02-13","нужно повторное, ждем Кирилла",null,{"$f":"D10+3","v":"2014-02-16"},null,null,"2014-02-13"]

{"sheet":"АДВ р","index":5,"n_rows":2,"n_cols":10,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["№ ЗР","Адрес","Статус","Дата","Комментарий","Проект","Запрошено","изменение","Исполнитель","Отчет"]
[7186353,"Дорожная ул, д 3;  корп.6","Выполняется","2014-02-19",null,null,{"$f":"D2+3","v":"2014-02-22"},"2014-02-21T10:25:19"]