## Объект
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МТР ПО ОБЪЕКТУ ХХХХХХХХХХХ
Информация по ПСД | [14 empty] | Коммерческая информация |  |  |  | Информация по ЛНД | [6 empty] | Контроль сроков поставки МТР | [23 empty] | 2014-03-26 | Статус / Комментарии
№ п/п | Наименование Сметы | Наименование Спецификации | Наименование Опросного листа | № Титула | Наименование МТР | Вид МТР по Смете | Группа МТР | ID МТР | Ед. изм | Кол-во | Тип, марка, ГОСТ | Цена за ед. МТР по Смете, руб. с НДС | Стоимость МТР всего по Смете, руб. с НДС | Куратор закупки МТР | Поставщик МТР | №, Дата Договора | Стоимость за ед. МТР по Договору, руб. без НДС | Стоимость МТР всего по Договору, руб. с НДС | № Закупочного перечня | № Закупочной заявки | Дата Закупочной заявки | № Лота | Код МТР в SAP/R3 | Код МДМ | Код КСМ | ПЛАН Дата передачи документации на закуп | ОЖИД/ФАКТ Дата передачи документации на закуп | ПЛАН Дата формирования ЛОТа или передачи в ДОЗ | ОЖИД/ФАКТ Дата формирования ЛОТа или передачи в ДОЗ | ПЛАН Дата утверждения ЗК способа выбора поставщика | ОЖИД/ФАКТ Дата утверждения ЗК способа выбора поставщика | ПЛАН Дата публикации запроса на закупку | ОЖИД/ФАКТ Дата публикации запроса на закупку | ПЛАН Дата окончания сбора оферт | ОЖИД/ФАКТ Дата окончания сбора оферт | ПЛАН Дата передачи оферт на техоценку | ОЖИД/ФАКТ Дата передачи оферт на техоценку | ПЛАН Дата окончания техоценки | ОЖИД/ФАКТ Дата окончания техоценки | ПЛАН Дата ЗК по выбору поставщика | ОЖИД/ФАКТ Дата ЗК по выбору поставщика | ПЛАН Дата заключения договора | ОЖИД/ФАКТ Дата заключения договора | ПЛАН Дата предоставления КД на МТР | ОЖИД/ФАКТ Дата предоставления КД на МТР | ПЛАН Дата отгрузки МТР с завода | ОЖИД/ФАКТ Дата отгрузки МТР с завода | ПЛАН Дата поставки МТР на склад Заказчика | ОЖИД/ФАКТ Дата поставки МТР на склад Заказчика | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОСТАВКИ НА СКЛАД | СТАТУС ПОСТАВКИ | Комментарии
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
-41724
Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять
[6 empty] | Оборуд | В/О | [43 empty] | не начата
[6 empty] | Матер | ГПМ | [43 empty] | выбор поставщика
[7 empty] | Д/О | [43 empty] | ожидание утв. КД
[7 empty] | ЕКР | [43 empty] | в изготовлении
[7 empty] | ЗРА | [43 empty] | идет доставка
[7 empty] | КАБЕЛЬ | [43 empty] | поставлено
[7 empty] | КИП | [43 empty] | -
[7 empty] | ИЗОЛЯЦИЯ | [43 empty] | -
[7 empty] | МЕТАЛЛ | [43 empty] | -
[7 empty] | Прочее | [43 empty] | -
[7 empty] | Т/О | [43 empty] | -
[7 empty] | ТРУБА | [43 empty] | -
[7 empty] | Э/О | [43 empty] | -
[7 empty] | Б/О | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
[7 empty] | - | [43 empty] | -
Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять |  | Не удалять